## 표지
Project Name | 한국전자기술연구원 Excimer 노광기
Date | 2021-10-08 | Version | 1
변경이력 | 2021.10.08
작성자 | 김성곤 | 승인자 | 김성곤
점검 일자 | 2021.10.08
적용라인 | 한국전자기술연구원
ECS version | 1.0.0
KETI ECS SRList / QNAList 관리

## template
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 |  | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | thread hang
요청 내용
1. 메일 원문
2 |  |  |  | 테스트

## SRList
[ECS SR 요청 List] |  |  |  | 수정(fix) 개선(enhance) 추가(new) 분석(analyze) 지원(support) |  | 수정: 사전에 논의한 부분에 대한 문제점 발견 협의되지 않았지만 누가봐도 명백하고 해결방법에 대한 협의가 필요없는 경우 개선: 해당 문제에 대해 사전에 논의되지 않았음 협의되지 않았고 누가봐도 명백하나, 해결하기 위해 협의가 필요한 항목 추가: 신규 협의 | [9 empty] | 요청 : 요청, 접수 : 요청사항 내용 전달받은 상태 답변 : 문의사항에 대한 분석 완료 단계, 개발 일정 협의 필요 대기 : 진행(개발/Setup/테스트)하기로 결정된 항목 진행 : 진행 단계 → WBS항목으로 추가됨 완료 : 완료, 제외 : 개발하지 않기로 결정된 항목
PJT | Line | no | 제목 | SR Type | 총소요 (MD) | SR분석 | 협의 (whole team) | 설계 및 개발 | 테스트/등록 | 상태 | 요청일 | Main 요청자 | 상태 변경일 | Main 답변자 | Main 확인자 | 공유내용
99 | ALL | SR-21001 | ECS KETI UI Vision 격자 이미지 추가 (기준선 표기) | 개선 | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.4 | 완료 | 2021-10-06 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 상세 내용 [SR-21001] sheet 참조
99 | ALL | SR-21002 | 마우스 오류 (실행 program 진행시에만 발생) | 수정 | 2.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 대기 | 2021-10-06 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 현장에서 현상 확인 후 조치 예정
99 | ALL | SR-21003 | STAGE JOG 동작 / 키보드 가능 요청 | 개선 | 2 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 완료 | 2021-10-06 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 상세 내용 [SR-21003] sheet 참조
99 | ALL | SR-21004 | LED 조도값 입력창 추가 | 개선 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 완료 | 2021-10-06 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 상세 내용 [SR-21004] sheet 참조
99 | ALL | SR-21005 | Stage Speed 세부 조절 UI 추가 (ex : High -> Medium -> Low -> Very Low) | 개선 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 완료 | 2021-10-06 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 상세 내용 [SR-21005] sheet 참조
99 | ALL | SR-21006 | SettingParameterView Vision Position Set을 MainView에서 가능하도록 수정 | 개선 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 완료 | 2021-10-18 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 상세 내용 [SR-21006] sheet 참조
99 | ALL | SR-21007 | Save Position 기능 이상 수정 요청 | 수정 | 0.5 | 0.1 |  | 0.3 | 0.1 | 진행 | 2021-11-01 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로 | 분석 및 버그 확인 필요
99 | ALL | SR-21008 | Stage 위치 이동 버튼 Setting 위치 표기 추가 | 개선 | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 진행 | 2021-11-01 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로
99 | ALL | SR-21009 | Stage 특정 위치 이동을 위한 SET, setting 위치 표기, Move 버튼 추가 | 추가 | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 진행 | 2021-11-01 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로
99 | ALL | SR-21010 | 상대 죄표값 +값 입력 및 동작 후 -값 변경 | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 대기 | 2021-11-01 | 조신용 책임 |  |  | 김성곤 프로
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
99 | ALL |  |  | 기준정보 | 0 |  |  |  |  | 접수
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B5: 0: 제품, 99: SI개발유지보수 1: 17라인 9층(FAB) ~3/31 2: 17라인 3층(FAB), 5층(EDS) ~7/31 3: Xian EDS ~6/30 4: U1/11(FAB) ~12/31 5: S1B/M1 6: P1 7: 5라인 Bump 8. S3 9. P.East Fab and EDS
Note on L5: 만든 이: 접수 : 요청사항 항목 답변 : 문의사항에 대한 분석 완료 단계 대기 : 진행(개발/Setup/테스트)하기로 결정된 항목 진행 : 진행 단계 → WBS항목으로 추가됨 완료 : 완료 제외 : 개발하지 않기로 결정된 항목 생략 : 생략

## QNAList
[ECS QnA List] |  |  |  | [type] 반송 UI 설정 | [5 empty] | [상태] 요청 : 요청, 접수 : 요청사항 내용 전달받은 상태 완료 : 문의사항에 대한 완료 단계
PJT | Line | no | 제목 | type | sub-type | 작업양 (MD) | 상태 | 요청일 | Main 요청자 | 공유내용
99 | ALL | QNA1708A18 | 모니터링시 문의 | UI | ui | 0.05 | 완료 | 2017-08-18 |  | 상세 내용 [QNA-1708A18] sheet 참조
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
99 | ALL |  |  | UI | ui |  | 접수
Note on B5: 0: 제품, 99: SI개발유지보수 1: 17라인 9층(FAB) ~3/31 2: 17라인 3층(FAB), 5층(EDS) ~7/31 3: Xian EDS ~6/30 4: U1/11(FAB) ~12/31
Note on F5: SDS: 반송 UI 설정
Note on I5: 만든 이: 접수 : 요청사항 항목 답변 : 문의사항에 대한 분석 완료 단계 대기 : 진행(개발/Setup/테스트)하기로 결정된 항목 진행 : 진행 단계 → WBS항목으로 추가됨 완료 : 완료 제외 : 개발하지 않기로 결정된 항목 생략 : 생략

## QNA
NO | Question / Answer | 문의 / 상세
QNA1708A18 | [Question] GUI -> System 색깔에 대한 상태 문의 | 고길동 프로
| [Answer] 홍길동 3020-08-11 18:33 System 상태 색깔에 대한 정의는 아래와 같음. 현재 버전 기준으로 메뉴얼을 수정하고 있음. 작성 완료 되면 공유 예정 (윤슬비 선임) | 첨부(QNA-1708A18)

## SR-21009
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-11-01 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | Stage 특정 위치 이동을 위한 SET, setting 위치 표기, Move 버튼 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
고객 요청 사항
요청 상세 내용
위치 저장
요청 사항 반영 UI 화면 (구현 前)
저장된 위치로 이동
저장된 위치 리스트
※ 작동 시나리오
① SET POS. 버튼 입력시 현재 위치가 리스트로 입력
② 리스트에서 위치 선택하면 MOVE POS. 활성화
③ MOVE POS. 입력시 선택된 위치로 이동

## SR-21008
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-11-01 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | Stage 위치 이동 버튼 Setting 위치 표기 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
고객 요청 사항
요청 상세 내용
현재 위치 표시
Setting된 Vision Position
Setting된 Process Position
요청 사항 반영 UI 화면 (구현 前)

## SR-21006
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-10-08 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | Stage Speed 세부 조절 UI 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
Stage JOG 대각선 방향 이동 기능 추가
JOG Button 추가 완료

## SR-21005
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-10-08 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | Stage Speed 세부 조절 UI 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
Stage JOG Speed 세분화 (High -> Medium -> Low -> Very low)
Jog 속도 모드 선택 위치 이동 및 세부 조절 (High -> Medium -> Low -> Very low)

## SR-21004
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-10-08 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | LED 조도값 입력창 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
LED 수치 입력 창 추가 필요
LED 수치 입력 창 추가 및 Slider와 TwoWay 바인딩
NumericBox, Slider 2가지 방법으로 입력 가능함.

## SR-21003
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-10-08 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | STAGE JOG 동작 / 키보드 가능 요청
요청 내용
2 | 조치 내용
UI 버튼과 함께 키보드 →←↑↓ 로 JOG 동작 가능하도록 수정 필요
키보드 Left, Right, Up, Down Key 이벤트로 조그 동작 가능

## SR-21001
SR 정의서
1 | 시스템명 | ECS | 최초 작성일/작성자 | 2021-10-08 / 김성곤 프로 | 적용 FAB
| TO-BE 기능ID |  | TO-BE 기능명 |  | AS-IS기능
| 기능설명 | Vision 화면 격자 이미지 추가
요청 내용
2 | 조치 내용
- 요구사항 : Crosshair (기준선 표기)
- 요구사항 : Crosshair (기준선 표기) 추가 완료

## QNA-1708B21
첨부(QNA-1708B21) | [Question] 질문내용 기입
[Answer] 담당자 답변
FW: 미사용 구간 명령 관련 협의 건 , 2017-08-21 18:41
하기건에 대해서 수정된 부분이 있나요?? 하기건 확인 부탁드립니다.
Title : 미사용 구간 명령 관련 협의 건, 2017-08-18 17:21
현상 : 미등록(779, 769 등등)가 rfs "1"로 변경하고 운영을 하면 Loading/Unloading 후 "9000번"으로 명령을 받음
문제점 : 9031 <-> 9621로만 움직여야 하는 FIX 모드이나 명령("9000번)으로 인한 이탈 발생
다른 방안이 있으면 제시 부탁드리겠습니다. 검토 하겠습니다.